## Semanas
| R1 |  |  |  | R2 |  |  |  | R3 |  |  |  | R4 |  |  |  | R5 |  |  |  | R6 |  |  |  | R7 |  |  |  | R8 |  |  |  | R9 |  |  |  | R10 |  |  |  | R11 |  |  |  | R12 |  |  |  | R13 |  |  |  | R14 |  |  |  | R15
Semana # | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pedidos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Pagos | [16 empty] | x | x | x | x
Cocinas | [20 empty] | x | x | x | x
Valoraciones del Cliente | [24 empty] | x | x | x | x
Parametrizacion | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Gestion de Usuarios | [44 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Gestion de Menu y Promociones | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Consumos | [56 empty] | x | x | x | x
Diseño
Desarrollo
Pruebas

## R#
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15
CU01 Generar Pedido | bar: R1 to R4
CU02 Registrar Pago | bar: R1 to R15
CU03 Modificar Estado de Orden | bar: R6
CU04 Valorar Servicio | bar: R1 to R15
CU05 Parametrizar Modulos | bar: R7 to R11
CU06 Gestionar Usuarios | bar: R1 to R15
CU07 Gestionar Menu y Promociones | bar: R1 to R4
CU08 Generar Reporte de Consumos | bar: R1 to R15